附件：

《2017年工作要点》任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 工作项目 | 牵头领导 | 责任委室 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 学习贯彻中央、省、州重要会议精神，强化思想政治基础 | 王明辉、牟卫东 | 办公室 | 全年 |  |
| 2 | 主席会议和常委会议会前学法 | 王明辉、牟卫东 | 办公室、民宗社工委 | 全年 |  |
| 3 | 委员培训 | 王明辉、王斌  秦开金、龙刚 | 办公室、文史学习委、研究室、提案委 | 全年 |  |
| 4 | 全州政协主席学习会 | 王明辉、牟卫东 | 办公室 | 8月底前 |  |
| 5 | 全州政协新闻宣传及社情民意信息工作会 | 龙刚 | 研究室 | 4月底前 |  |
| 6 | 全州政协秘书长暨办公室主任联系会 | 牟卫东 | 办公室 | 4月底前 |  |
| 7 | 州政协各专委会工作会议 | 各位副主席 | 各专委会 | 9月底前 |  |
| 8 | 界别和委员工作联系会 | 王明辉、牟卫东 | 办公室、委员联络室 | 适时召开 |  |
| 9 | 国有企业改革和混合所有制企业发展情况调研 | 陈福生 | 经科委 | 3月底前 |  |
| 10 | 现代公共文化服务体系建设情况调研 | 洪秀英 | 教文卫体委 | 6月底前 |  |
| 11 | 黄河首曲水源涵养地生态保护情况调研 | 章小平 | 人资环委 | 8月底前 |  |
| 12 | 创建文明和谐寺观教堂情况调研 | 达扎·尕让托布旦拉西降措、王生 | 民宗社工委 | 10月底前 |  |
| 13 | 全州村级集体经济“三资”（资源、资产、资金）情况调研 | 尼玛木牵头，王明辉、秦开金、龙刚、陈福生具体负责，其他主席会议成员参与 | 经科委、研究室牵头，其他委室配合 | 7月底前 |  |
| 14 | 视察四姑娘山5A级景区打造情况 | 王明辉、章小平、龙刚 | 研究室、办公室、人资环委 | 8月底前 |  |
| 15 | 视察壤巴拉非物质文化遗产传习创业园建设情况 | 王明辉、龙刚、王生、洪秀英 | 研究室、办公室、民宗社工委、教文卫体委 | 5月底前 |  |
| 16 | 围绕脱贫攻坚等民生课题开展调研、考察，提出意见建议，认真做好州级领导蹲点调研督导脱贫攻坚工作 | 主席、副主席 | 各委室 | 全年 |  |
| 17 | 丰富民主监督形式，提高监督实效 | 主席、副主席、秘书长 | 各委室 | 全年 |  |
| 18 | 认真开展“双联”、驻村帮扶工作 | 主席、副主席、秘书长 | 各委室 | 全年 |  |
| 19 | 联系指导马尔康市脱贫“摘帽”工作 | 尼玛木、王明辉、牟卫东 | 州政协机关 | 年内 |  |
| 20 | 州级领导联系维稳重点县工作 | 尼玛木、王明辉、王生 | 办公室、民宗社工委 | 全年 |  |
| 21 | 州级领导联系寺庙和藏传佛教代表人士、非公有制经济代表人士、高层次人才、重点项目工作 | 主席、副主席 | 各委室 | 全年 |  |
| 22 | 重点提案主席会议成员领衔督办工作 | 主席、副主席 | 提案委牵头，各委室参与 | 9月底前 |  |
| 23 | 调研制定五年文史工作计划，收集、整理、编辑、出版《阿坝文史》专辑 | 秦开金 | 文史学习委 | 五年文史工作计划7月底前完成，《阿坝文史专辑》年底前完成 |  |
| 24 | 加强委员服务管理，深入开展委员“五个一”和“我为扶贫攻坚做件事”活动 | 王明辉、牟卫东 | 办公室  各专委会 | 全年 |  |
| 25 | 协助全国、省政协做好在我州的调研视察工作 | 相关副主席 | 相关委室 | 按全国、省政协安排进行 |  |
| 26 | 新闻宣传和社情民意信息工作（包括《阿坝政协》季刊编辑出版和州政协门户网站维护） | 龙刚 | 研究室 | 全年 |  |
| 27 | 改选阿坝州人民政协理论与实践研究会和理事会，加强政协理论研究和实践创新工作 | 龙刚 | 研究室 | 改选工作9月底前完成 |  |
| 28 | 机关自身建设（包括机关党的建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、省级最佳文明单位巩固等工作） | 牟卫东 | 各委室 | 全年 |  |